## 20180409
レビュー議事録
対象資料 |  | カメラミッション設計資料.xlsx |  |  |  |  | 日付 | 2018/4/9
参加者（敬省略） |  | 菊池、平井、浅江、南、岡部、瀬川、西川（議事） |  |  |  |  | 時間 | 19:00～21:00
No | シート | 指摘内容 | 指摘者 | 分類 | 回答者 | 修正内容
1 | 構成図(全体) | 地上へ送信する画像データは、カメラミッションから直接OPUSATへ送信する認識で正しいですか？ | 平井 | 質問 | 西川 菊池 | はい、そのように聞いております。（西川） 共通ファームで何か実装して、共通ファームを通すようにすべきかは大島さんに確認しておきます。（菊池）
2 | 構成図(全体) | RL78もPSOCと同じ並びにしてください。 | 菊池 | 指摘 | 西川 | RL78をPSOCの横に並べました。
3 | 機能一覧 | No14「地球へのコマンド送信」ですが、地球に命令するわけではないので、コマンドはふさわしくないです。 | 菊池 | 指摘 | 西川 | コマンド→データと変更しました。 「地球へのデータ送信」
4 | 機能一覧 | 構成図と同じく、階層が分かるようにしてください。階層ごとに表を分けるなど | 菊池 | 指摘 | 西川 | 階層ごとに表を分けて記載しました。
5 | 機能一覧、 機能関連マトリクス | 関連機能が分かるように記載してください。また、IN/OUTが分かるように記載してください。 | 菊池 | 指摘 | 西川 | 機能一覧に関連機能、IN/OUTが分かるように記載しました。
6 | 衛星コマンド受信 | 処理結果はどこかに返しますか？ | 菊池 | 質問 | 西川 | データ以外は返しません。
7 | 衛星コマンド受信 | 衛星のテレメコマンドで返す処理結果をどこかに格納してください。 共通ファームにテレメ（状況を返す）コマンドを用意するので、最低限、処理中／IDLE中など設定するようにしてください。 | 菊池 | 要望 | 西川 | 各コマンドの機能説明シートに記載します。
8 | 衛星コマンド受信 | IN/OUTには実際の変数名を記載してください。 使用時に変数名の重複が発生しないようにできます。 | 菊池 | 要望 | 西川 | この設計書では、機能や処理の流れを観点として記載しています。 変数名を記載することで、設計資料の粒度を細かくする場合、関数名や他の変数、定数等も同じ理由で書く必要が出てくるため、観点の維持ができなくなります。 また、プログラムにて修正が発生したときに、設計資料を修正するコストが発生することから、今回は、記載しない方向で進めさせてください。
9 | 衛星コマンド受信 | 複数コマンドが来た場合の処理方針を書いてください。 | 菊池 | 要望 | 西川 | 方針シートを追加しました。
10
11
12
13
14
15
16
17

## テンプレート
レビュー議事録
対象資料 | [5 empty] | 日付
参加者 | [5 empty] | 時間
No | 指摘内容 | 指摘者 | 分類 | 回答者 | 修正内容